## Sheet1
| October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January |  |  |  | February |  |  |  | March
| 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-24 | 2015-12-01 | 2015-12-08 | 2015-12-15 | 2015-12-22 | 2015-12-29 | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-19 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | 2016-02-09 | 2016-02-16 | 2016-02-23 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | 2016-03-15 | 2016-03-22 | 2016-03-29
Documentation
Project Proposal | bar: 2015-10-06 to 2015-10-13
Interm Report | 2015-12-08: Interim Report
Final Report | 2016-03-29: Final Report
Research | 2015-11-17: Research
Programming Languages | bar: 2015-10-20
Wiring for controls | bar: 2015-10-27
3D printers/Cad software | bar: 2015-11-03 to 2015-11-10
Game Genre | bar: 2015-11-10 to 2015-11-17
Programming | bar: 2015-11-03 to 2016-03-29
Drivers for the Controller | 2015-12-29: Drivers
Game | 2016-03-29: Game
Testing | bar: 2015-11-17 to 2016-03-29
Testing drivers | bar: 2015-11-17 to 2015-11-24
Testing the game | bar: 2015-12-22 to 2016-03-29
Deliverables | bar: 2015-12-08; 2016-03-29
Interm Report | bar: 2015-12-08
Drivers | bar: 2015-12-08
Prototype | bar: 2015-12-08
Final Report | bar: 2016-03-29
Final Game | bar: 2016-03-29